## Plan
STT | Task group | Task name | Person In Charge | Plan start | Plan end | Progress (%) | Tháng 3 |  |  |  | Tháng 4 | [29 empty] | Tháng 5 | [29 empty] | Tháng 6
[7 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Lập kế hoạch | Lập nhóm, đề xuất ý tưởng và tổng hợp các đề tài | Cả nhóm |  |  | 100
2 |  | Đánh giá, lựa chọn đề tài | Cả nhóm |  |  | 100
3 |  | Xác định quy mô dự án | Huy |  |  | 100
4 |  | Xây dựng và tạo bảng kế hoạch | Tú |  |  | 100
5 |  | Phân công công việc | Tú |  |  | 100
6 | Phân tích | Phân tích các yêu cầu chức năng, phi chức năng | Cả nhóm |  |  | 100
7 |  | Xây dựng kịch bản sử dụng (use case) | Tú |  |  | 100
8 |  | Đặc tả các use case | Tú |  |  | 100
9 |  | Thiết kế CRC cards | Huy |  |  | 100
10 |  | Xây dựng biểu đồ lớp (Class diagram) | Tú |  |  | 100
11 |  | Xây dựng biểu đồ hoạt động (Activity diagram) | Huy |  |  | 100
12 |  | Xây dựng biểu đồ tuần tự (Sequence diagram) | Huy |  |  | 100
13 |  | Xây dựng mô hình thực thể và liên kết (Entity Relationship Model) | Huy |  |  | 100
14 | Thiết kế | Thiết kế sơ đồ khối của hệ thống | Huy |  |  | 100
15 |  | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Tú |  |  | 100
16 |  | Thiết kế giao diện người dùng | Cả nhóm |  |  | 100
17 | Triển khai | Crawl dữ liệu | Tú |  |  | 100
18 |  | Xây dựng website backend | Tú |  |  | 100
19 |  | Xây dựng webservice | Tú |  |  | 100
20 |  | Xây dựng ứng dụng android | Huy |  |  | 100